Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа муниципального образования Красноармейский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 22 декабря 2021 года № 2510 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район «Экономическое развитие и инновационная экономика». В 2022 году внесено 3 изменения в программу.

Изменения вносились в связи:

С дополнением подпрограммы №1 мероприятием «Организация деятельности коворкинг-центра в муниципальном образовании Красноармейский район»;

С уменьшением объема финансирования по подпрограмме №1, в связи с отменой проведения конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Красноармейский» (в связи с недостаточным количеством заявок на участие в конкурсе), а также по подпрограмме №2 - в связи с отменой проведения РИФ в Сочи;

С дополнением и изменением объемов финансирования по мероприятиям «Организация деятельности коворкинг-центра в муниципальном образовании Красноармейский район» и «Разработка, развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов в сети Интернет» на плановый период 2023-2027 годы.

Координатор муниципальной программы – управление по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район.

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден       30 декабря 2021 года (с изменениями от 30 марта, 30 июня и 30 сентября 2022 года) первым заместителем главы муниципального образования Красноармейский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году был предусмотрен в сумме 884,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 884,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 884,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств районного бюджета – 884,0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красноармейский район».

Координатор подпрограммы – отдел по инвестициям и малому бизнесу управления по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен в сумме 384,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 384,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 384,0  тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств районного бюджета – 384,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены на 80 %.

Непосредственные результаты, по мероприятиям подпрограммы достигнуты не полностью.

Не достигнут непосредственный результат по мероприятию «Организация и проведение конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Красноармейский район», в связи с тем, что проведение конкурса не состоялось по причине недостаточного количества заявок на участие в конкурсе.

Проведен ряд мероприятий, направленных на оказание информационной поддержки субъектам МСП: совещания и семинары по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приняло участие 490 субъектов МСП).

По итогам 2022 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 4 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

В результате реализации политики, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, выполнены основные целевые показатели, характеризующие реализацию программы в данной сфере:

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») (далее – самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения Красноармейского района составило 78 единиц или 181% от плана;

Увеличение показателя обусловлено увеличением количества самозанятых граждан, а также снижением численности постоянного населения района.

2) количество индивидуальных предпринимателей составило 3273 человек или 100,3% от плана.

3) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составила 12959 единиц или  131,1 % от плана.

4) количество оказанных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам составила 200 единиц или – 100,0 % от плана.

2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Красноармейского района за его пределами».

Координатор подпрограммы – отдел по инвестициям и малому бизнесу управления по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также проведение специальной военной операции, проведение ежегодного Российского инвестиционного форума в Сочи не состоялось.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Подготовка, организация и участие муниципального образования Красноармейский район в краевых, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, создание и распространение информационно-справочных и презентационных материалов, а также формирование и ведение баз данных, содержащих предложения по осуществлению инвестиционной деятельности на территории Красноармейского района, и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информационной поддержки инвесторов» была выполнена модернизация инвестиционного портала в соответствии с требованиями департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, а также выполнены 3D модель инвестиционного проекта и виртуальные туры по инвестиционно привлекательным земельным участках муниципального образования Красноармейский район для размещения в каталоге инвестиционных предложений Краснодарского края в целях дальнейшей презентации в рамках проводимых конгрессно-выставочных мероприятий потенциальным инвесторам.

По итогам 2022 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод:  Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,8, считаем целесообразным признать средней эффективность реализации  муниципальной программы Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году.

Начальник управления по экономике,

инвестициям и малому бизнесу администрации

муниципального образования

Красноармейский район                                                                           Е.А. Изотов